На основу члана 10. став 1. тачка 4) Пословника Изборне комисије општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 21/16), Изборна комисија општине Димитровград на седници одржаној 25.03.2017. године, донела је

РОКОВНИК

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД, РАСПИСАНИХ ЗА 23. април 2017. ГОДИНЕ

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за савете месних заједница на територији општине Димитровград, расписаних за 23.април 2017. године, утврђени су:

- Одлуком председника Скупштине општине Димитровград о расписивању избора за савете месних заједница на територији општине Димитровград ("Сл. лист града Ниша", бр. 25/17).

- Законом о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),

- Одлуком о месним заједницама на територији општине Димитровград ("Сл. лист града Ниша", бр. 10/13),

- Статутима месних заједница;

- Пословником Изборне комисије општине Димитровград број: 06-37/2017-17/1 од 225..03.2017. године;

- Упутством о спровођењу избора за чланове савета месних заједница општине Димитровград, расписаних за 23. април 2017. године.

Према наведеним прописима, рокови су следећи:

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расписивање избора (Одлука о расписивању избора од 23. марта 2017 године) | избори су расписани за 23. април 2017. године |

II Бирачки спискови

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 2. | Закључење бирачког списка и утврђивање укупног броја бирача | до 7. априла 2017. године у 24 часа |
| 3. | Достављање решења о закључењу бирачког списка и оверених извода из бирачког списка Изборној комисији општине Димитровград | у року од 24 часа од доношења решења о закључењу бирачког списка |
| 4. | Објављивање укупног броја бирача у месним заједницама | по пријему решења о закључењу бирачког списка |
| 5. | Утврђивање и објављивање коначног броја бирача | до 20. априла 2017. године у 24 часа |

III Бирачка места

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 6. | Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места | до 7. април 2017. године у 24 часа |

IV Бирачки одбори

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 7. | Образовање бирачких одбора од три члана и њихових заменика | до 15. април 2017. године у 24 часа |
| 8. | Достављање решења о именовању бирачких одбора | у року од 24 часа од дана доношења решења |

V Кандидатура

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 12. | Подношење предлога кандидата за члана савета месне заједнице | до 7. априла 2017. године у 24 часа |
| 13. | Повлачење предлога кандидата за члана савета месне заједнице | до 11. априла 2017. године у 24 часа |
| 14. | Проглашење кандидата за члана савета месне заједнице | у року од 24 часа од часа пријема предлога, ако испуњава услове |
| 15. | Утврђивање и објављивање листе кандидата | до 12. априла 2017. године до 24 часа |

VI Спровођење избора

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 16. | Предаја изборног материјала бирачким одборима | до 21. априла 2017. године у 24 часа |
| 17. | "Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде | од 20. априла 2017. године у 24 часа до затварања бирачких места 23.04.2017. године у 20 часова |
| 18. | Отварање бирачких места и гласање | 23. април 2017. године од 7 до 20 часова |

VII Утврђивање и објављивање резултата избора

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 19. | Утврђивање резултата гласања на бирачким местима и достављање изборног материјала Изборној комисији општине Димитровград | одмах након затварања бирачких места и утврђивања резултата гласања |
| 20. | Утврђивање резултата избора у Изборној комисији општине Димитровград | до 24. априла 2017. године у 20 часова |
| 21. | Објављивање резултата избора | до 27. априла 2017. године у 20 часова |

VIII Заштита изборног права

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 22. | Подношење приговора Изборној комисији општине Димитровград | у року од 24 часа од часа кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст |
| 23. | Доношење и достављање решења по приговору | у року од 48 часова од часа пријема приговора |
| 24. | Жалба Управном суду против решења Изборне комисије општине Димитровград по приговору | у року од 24 часа од достављања решења |
| 25. | Достављање приговора са списима Управном суду | у року од 12 часова од пријема жалбе |
| 26. | Доношење одлуке по жалби | у року од 48 часова од пријема жалбе |

IX Издавање уверења изабраним члановима савета МЗ

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 28. | Издавање уверења о избору за члана савета месне заједнице | одмах по објављивању резултата избора |

X Подношење извештаја

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 29. | Подношење извештаја о спроведеним изборима у месним заједницама Скупштини општине Димитровград | одмах после утврђивања извештаја о резултатима избора |

Број: 06-37/2017-17/1-3

У Димитровграду, 25.03. 2017. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

Зорица Соколов дипл. правник с.р.